## 2차년도 업무분장
연구목표 | 주요내용 | 세부내용 | 수행기관
부처별 재활운동 및 체육 중심 사업 현황 파악 | 장애인 재활운동 및 체육 서비스의 모태가 되는 중심사업 현황 조사 | 각 부처에서 진행되는 장애인 재활운동 및 체육 관련 서비스의 모태가 되는 사업의 이름, 개요, 예산 규모, 집행율, 주관부서, 담당자, 담당자 연락처 등을 파악함 | 엑서코웍
장애인 재활운동 인프라 파악, 관련운영지침 마련방안에 관한 제언 진행
산림청 프로그램 홍보채널 또는 정보제공 플랫폼 조사 진행
통합 관리 플랫폼 개선 | 통합 관리 플랫폼 사용성 개선 | 자료분석과 검토를 기반으로 플랫폼 기획 및 구축 | 마케시안, 디지털 보안
|  | 통합 관리 플랫폼 사용자를 중심으로 `실증적 평가`를 진행하여 의견을 수집함 | 마케시안
|  | 플랫폼의 `접근성`, `성능`, `네비게이션`, `유지보수성`, `가독성`의 부분에서 평가를 진행하여 수집된 피드백 의견을 바탕으로 사용성 개선을 수행함 (주기적인 UI의 변경(색상, 배너이미지)을 통하여 사용자가 앱이 지속적으로 업데이트 되고 있다는 것을 느끼게 함. 또한, 콘텐츠 업데이트 방식 자동화를 통하여 지속적으로 새로운 컨텐츠가 추가될 수 있도록 플랫폼을 관리하는 것을 목표로 함) | 마케시안
|  | 사용자 편의를 고려하여 시스템 사용 매뉴얼 개발 | 마케시안
|  | 데이터 크롤링 등을 통하여 기관에서 진행하는 프로그램 정보수집, DB구축 (프로그램 신청기간, 진행기간, 프로그램 개요, 참여 조건, 담당자 연락처 등의 정보를 수집함. 기관 정보 수집 전 담당자와 협의 후 진행) | 인공지능S/W
|  | Sound To Text 기술 개발 진행 | 인공지능S/W
|  | 연구 진행 중 연계프로그램 관련 변경사항 발생 시 플랫폼 내 관련사항 공지 | 인공지능S/W
다부처 시범 서비스 고도화 | 장애인 스마트 재활 및 체육 프로그램 개발위원회 네트워크 확대 | 다학제로 구성된 자문단 운영하여 사업진행 ( 지속적인 자문회의 진행을 통하여 프로젝트 관리 및 진행 자문회의를 통하여 연구팀내 역할분담 체계화 진행) | 스포츠건강재활
|  | 지역사회 보건소 및 복지관 추가영입 실시 (청주시 4개소 복지관 및 장애인 체육관, 노인 복지관 등) | 스포츠건강재활
|  | 지역사회 보건소 및 복지관에서 진행하는 지역사회 중심 재활사업과 연계하여 시범 서비스 기획 및 적용 | 스포츠건강재활
| 부처 사업별 장애인 건강증진 연계 서비스 고도화 | 사용자 편의성 개선 ( 원클릭 조회 서비스 기획 통합 관리 플랫폼 인터페이스 개선) | 마케시안
|  | 기관 담당자통합 관리 플랫폼에 활동지수 적용와의 양방향 소통기능 제공 | 마케시안
|  | 통합 관리 플랫폼에 활동지수 시스템 적용 | 마케시안
|  | 효용성 평가를 위한 데이터 수집 ( 플랫폼 이용 시간 및 프로그램 참여도 변화 등) | 마케시안
| 신체활동 수준 평가를 위한 도구 탐색 및 개발 | 서비스 이용자의 신체활동 가능 수준 정량화 | 엑서코웍
|  | 재활운동 및 체육 서비스에서 요구하는 신체활동 수준 정량화 | 엑서코웍
|  | 정량화된 점수를 기준으로 프로그램 추천 및 알고리즘 개발 (이용자의 장애유형 또는 신체활동 가능 수준에 따라 알맞은 재활운동 및 체육 서비스를 추천 할 수 있도록 함) | 엑서코웍
| 부처별 장애인 바우처 제도 연계 적용 | 바우처 제도 연계, 정보 제공 및 담당자 연결 시스템 구축 | 마케시안, 인공지능S/W
장애유형별 재활운동 프로그램 개발 | 부처별 재활운동 프로그램, 생활체육, 산림환경 기반 서비스 연계 프로그램 개발 | 기존 인프라 기반 서비스 연계 프로그램 개발 (기존 부처 서비스 연계 프로그램은 기존에 존재하는 부처별 재활운동 및 체육 프로그램을 엮어참여자가 이용할 수 있도록 만든 프로그램을 의미함 예시 - 퇴원 후 지역사회 보건소를 통하여 ‘지역사회 중심 재활사업‘ 참여 → 문화체육 관광부에서 실시하는 ‘찾아가는 장애인 재활서비스’ 참여 → 산림청 ‘치유의 숲’ 프로그램 참여 ) | 을지대병원
|  | 재활운동 프로그램, 생활체육, 산림환경 기반 서비스 카테고리에 맞추어 커리큘럼 개발 | 을지대병원
|  | 재활운동 및 체육 관련 서비스를 통하여 지역사회에 존재하는 인프라 이용과 건강관리를 지속적으로 할 수 있도록 함 | 을지대병원
| AI 활용 의료인/운동지도자/셀프 코칭을 위한 스마트 헬스케어 재활운동 프로그램 개발 | 스마트폰 IMU센서 활용 재활운동 프로그램 개발 (기개발 애플리케이션 고도화, 대상자 맞춤형 관절 운동 프로그램 제공 가능. 센서 데이터를 수집하고 AI가 동작을 판별. 운동 시간 등을 기록해 원격으로 참여자 관리 가능) | 스포츠건강재활
| 스마트 헬스케어 재활운동 프로그램 효과성·안전성 평가 | 재활운동 프로그램 의학적 타당성 평가 | 을지대병원, 스포츠건강재활
|  | 재활운동 프로그램 수집 데이터 선정 및 타당성 평가 (생리학적 요소 평가: 장애인 체력평가 등 관절 기능평가: 관절 가동범위 평가 등 ) | 스포츠건강재활
다부처 사업별 연계 서비스 시범 적용 확대 실시 | 재활병원 퇴원환자 및 일반 환자 대상 다부처 사업별 연계 시범 서비스 제공 및 사용 교육 | 재활병원 퇴원환자 및 일반 환자를 대상으로 통합 관리 플랫폼 애플리케이션 제공 및 사용 교육 진행 (을지대 의정부병원, 고려대 안산병원, 부산 리스본 병원 등 위원회 내 의료기관 협조를 통하여 진행 국립재활원 리빙랩과 신체기능 평가 도구 자체 평가, 국립재활원 퇴원환자 시범적용 등을 연계하여 진행) | 을지대병원, 스포츠건강재활
|  | 대상자의 신체적 수준을 고려하여 프로그램 추천 및 필요 시 노르딕 워킹스틱 대여 추진 | 스포츠건강재활
|  | 프로그램 진행 시 사회적 효과를 감안하여 가능한 그룹단위로 연계 서비스 시범적용 진행 | 스포츠건강재활
|  | 시범 서비스 제공 중 기능고장, 이용불편 등 돌발상황 대처 | 마케시안
| 서비스 효과성 및 만족도 분석 | 프로그램 참여자를 대상으로 운동 전후 신체적, 정신적 상태, 만족도 등을 비교하여 평가 진행 | 스포츠건강재활
|  | 시범 서비스 참여 효과 분석용 평가 선정 (사회적, 정신적 요소 평가: 우울척도 검사(BDI), 삶의 질 평가(SF-36), 일상생활 수행능력 평가(MBI) 등) | 스포츠건강재활
|  | 시범 서비스 참여자 평가 결과 의학적 타당성 검증 | 을지대병원, 스포츠건강재활
|  | 설문조사 및 인터뷰 진행을 통하여 통합 관리 플랫폼 및 연계 서비스 이용 만족도 분석 | 스포츠건강재활
|  | 대상자별 통합 관리 플랫폼 사용 및 활동 데이터 비교 | 스포츠건강재활